## Revisão
Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos
CONSTRUÇÃO DO MÓDULO DE BUSCA PARA A TABELA CID-10 - INF-UFG
Revisão do Documento
Versão | Data | Autor(es) | Historico
1_00 | 2017-06-05 | Igor Q. Silva | Novo

## Matriz
# | Prioridade | Descrição do Requisito | Tipo Requisito | Comple-xidade | Data da Criação Requisito | Data Última Alteração | Responsável pela última alteração | Motivo Última Alteração | Situação do Requisito
RF1 | ALTA | A busca pode ser feita apenas por parte do código, parte da descrição ou de ambos, não é necessário fornecer nem o código nem a descrição completa | Funcional | Alta | 2017-03-20 | 2017-05-22 | Igor Q. Silva | Correção gramática | Implementado
RF2 | ALTA | O módulo cid10.jar deve incluir o código que implementa a busca e os dados propriamente ditos sobre os quais a busca é realizada. | Funcional | Alta | 2017-03-20 | 2017-05-22 | Igor Q. Silva | Correção gramática | Implementado
RF3 | ALTA | O módulo cid10.jar deve incluir a classe CID10 que deve conter o método público load() que carrega e mantém em RAM – através de um ArrayList de String – os códigos e eventuais estruturas para a busca eficiente. | Funcional | Média | 2017-03-20 | 2017-05-22 | Igor Q. Silva | Correção gramática | Implementado
RF4 | ALTA | O módulo cid10.jar deve incluir a classe CID10 que deve conter o método público unload() que remove da memória RAM qualquer índice e/ou dados para busca eficiente (cache). | Funcional | Média | 2017-03-20 | 2017-05-22 | Igor Q. Silva | Correção gramática | Implementado
RF5 | ALTA | Método search(), que recebe como argumento um vetor de sequências de caracteres (String[]). Esse método retorna null caso a entrada fornecida não identifique algum código correspondente e, caso contrário, um vetor de sequências de caracteres, contendo tantas entradas quanto os códigos localizados. A resposta sempre é o código seguido de um espaço em branco seguido da descrição. | Funcional | Alta | 2017-03-20 | 2017-05-22 | Igor Q. Silva | Correção gramática | Implementado
RF6 | MÉDIA | O método load() deve ser chamado antes de utilizar o método search(), caso contrário uma exceção em tempo de execução será lançada, indicando que o método search() foi chamado em hora irregular. | Não Funcional Técnico | Baixa | 2017-05-22 | 2017-05-22 | Igor Q. Silva | Criação | Implementado